# Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel

# - fortsättningsprojekt

# 2010-12-06

# Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel - fortsättningsprojekt

## Bakgrund

Kyrkogårdsbranschen har tillsammans med Landskapsutveckling på SLU Alnarp genomfört ett nyckeltalsprojekt för skötsel av kyrkogårdar som avslutas våren 2011. Projektet har varit så framgångsrikt att både bransch och deltagande förvaltningar är angelägna att datainsamling och sammanställning av nyckeltal fortsätter.

Att få till stånd en fortsättning på projektet ingick i målsättningarna och för detta ändamål behövs en förankring hos flera viktiga aktörer i branschen. I samtalet om detta har vi inför workshopen hösten 2010 i Stockholm kommit fram till att SKKF, Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation och FSK tillsammans vill driva projektet vidare med SKKF som administrativt ansvarig.

## Syfte

Detta projekt syftar till att fortsätta samla in data som grund för nyckeltal för skötsel av kyrkogårdar.

Projektet omfattar:

- Årlig datainsamling via webb från medverkande förvaltningar

- Årlig sammanställning av nyckeltal och redovisning vid workshop

- Färdigställande av webbapplikation för beräkning av tid och kostnader för skötsel av kyrkogårdar

- Målsättning att projektet fortsätter tillsvidare.

## Avgränsningar

Projektet kommer även i fortsättningen enbart att behandla skötsel av kyrkogårdar och inte frågor som rör den kyrkliga verksamheten.

## Metod och genomförande

SKKF, Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation och FSK driver projektet genom att anlita Anders Kristoffersson Utveckling AB som konsulter för det praktiska genomförandet. Projektet drivs av konsulterna som sammankallar styrgruppen minst två gånger årligen. Konsulterna håller i kontakten med deltagande förvaltningar. För att från börjar grunda för en enkel förlängning av projektet i linje med målsättningarna utformas avtalen på två år med förlängning ett år i taget om inte uppsägning görs tre månader före årsskiftet.

SKKF, Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation och FSK är tillsammans huvudmän för projektet. Att vara huvudman innebär att ta ansvar för att förankra, stötta och legitimera projektet inom kyrkogårdsbranschen. Poängen med huvudmän är att skapa en långsiktig förankring i branschen och ha en part som har bättre kontinuitet än en enskild utförare av projektet. Huvudmännens arbetsinsatser belastar inte projektets ekonomi. Projektet ska omfatta minst 15 och helst 30 eller fler medverkande kyrkogårdsförvaltningar som rapporterar indata och medverkar vid årlig sammanställning och workshop.

Anders Kristoffersson Utveckling AB utvecklar en ny hemsida för insamling av indata och direkta jämförelser mellan medverkande församlingar, även ansvar för drift och underhåll av hemsidan ingår. Medverkande församlingar ansvarar för inrapportering av indata.

Efter att indata för tidsuppföljning för 2010 genomförts utvecklar Anders Kristoffersson Utveckling AB även en webbapplikation för beräkning av tid och kostnader för skötsel av kyrkogårdar baserat på den grund som tagits fram i föregående projekt. De indata som krävs för att dra nytta av applikationen är arealuppgifter på kyrkogårdsnivå.

## Förväntat resultat

Det förväntade resultatet är en ny hemsida med applikation för beräkning av tid och kostnader för skötsel av kyrkogårdar. Vidare en årlig sammanställning av nyckeltal för data från 2010 och 2011 vilka presenteras vid en workshop 2011 och 2012. Slutligen att projektet fortsätter tillsvidare efter 2012.

## Organisation, resurser och tider

Projektet organiseras med en styrgrupp bestående av:

Håkan Junfors för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Jan-Olof Hägmark för Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer

Ingemar Kleman för Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation

Anders Kristoffersson för Anders Kristoffersson Utveckling AB (projektledare)

Johan Östberg för Anders Kristoffersson Utveckling AB

### Ekonomi

Projektet bygger på finansiering via minst 15 medverkande församlingar som betalar en årlig kostnad enligt följande fördelning:

Små förvaltningar: 5000 kronor

Mellanstora förvaltningar: 10 000 kronor

Stora förvaltningar: 15 000 kronor

SKKF fakturerar medverkande församlingar årligen i förskott.

Kostnaden för utveckling av applikationen beräknas till 48 000 kronor. Detta fördelas mellan de tre branschaktörerna som ansvarar för projektet enlig följande:

Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer		16 000 kronor

Svenska Kyrkans församlingsförbund		16 000 kronor

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund	16 000 kronor

Tidplan

Projektet genomförs under januari 2011 till december 2012. Detta innebär en överlappning i förhållande till SLU-projektet (i blått) enligt nedanstående tidplan.